## gerb

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК**  **СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |

## от 19.03.2024 № 01-01/210

г. Краснотурьинск

***О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск***

***на 2018-2027 годы», утвержденную*** ***постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130***

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной   
программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного Краснотурьинской городской Думы   
от 23.06.2005 № 76, решением Думы городского округа Краснотурьинск   
от 18.01.2024 № 149 «О внесении изменений в решение Думы городского   
округа Краснотурьинск от 14.12.2023 № 142 «О бюджете городского округа Краснотурьинск на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов», пунктом 3.17. Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск, утвержденного постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.09.2014 № 1355 «Об утверждении порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Краснотурьинск», в целях приведения муниципальной программы   
в соответствие с решением Думы городского округа Краснотурьинск о бюджете, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130, следующие изменения

1.1. Изложить наименование муниципальной программы в новой редакции «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск».

1.2. Изложить Паспорт муниципальной программы в новой редакции.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления») городского округа |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2027 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель  Создание комфортной городской среды  в городском округе Краснотурьинск  Задачи  1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск.  2. Обеспечение комплексного благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа Краснотурьинск (парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, аллеи, набережные).  3. Улучшение условий проживания граждан  за счет реализации мероприятий  по капитальному ремонту общего имущества  в многоквартирных домах.  4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городском округе Краснотурьинск.  5. Обеспечение проведения мероприятий  по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Краснотурьинск.  6. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск.  2. Количество благоустроенных общественных территорий городского круга Краснотурьинск.  3. Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы  по их замене.  4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты  по созданию комфортной городской среды.  5. Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации.  6. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом).  7. Индекс качества городской среды.  8. Количество не восстановленных воинских захоронений. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тысяч рублей | ВСЕГО – 628 481,2 тысяч рублей  в том числе  2018 год – 60 887,8 тысяч рублей  2019 год – 85 008,8 тысяч рублей  2020 год – 31 527,2 тысяч рублей  2021 год – 47 160,3 тысяч рублей  2022 год – 155 398,8 тысяч рублей  2023 год –105 612, 7 тысяч рублей  2024 год – 57 154,4 тысяч рублей  2025 год – 42 865,6 тысяч рублей  2026 год – 42 865,6 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  из них  федеральный бюджет – 71,5 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 0,0 тысяч рублей  2019 год – 0,0 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 0,0 тысяч рублей  2022 год – 0,0 тысяч рублей  2023 год – 0,0 тысяч рублей  2024 год – 71,5 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  областной бюджет – 359 560,2 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 52 261,4 тысяч рублей  2019 год – 78 006,3 тысяч рублей  2020 год – 22 161,2 тысяч рублей  2021 год – 41 012,0 тысяч рублей  2022 год – 113 571,4 тысяч рублей  2023 год – 23 339,7 тысяч рублей  2024 год – 29 208,2 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  местный бюджет – 226 763,5 тысяч рублей,  в том числе  2018 год – 7 673,5 тысяч рублей  2019 год – 4 245,4 тысяч рублей  2020 год – 9 366,0 тысяч рублей  2021 год – 5 670,3 тысяч рублей  2022 год – 25 202,9 тысяч рублей  2023 год –60 999,5 тысяч рублей  2024 год – 27 874,7 тысяч рублей  2025 год – 42 865,6 тысяч рублей  2026 год – 42 865,6 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей  внебюджетные источники – 42 086,0 тысяч рублей  в том числе  2018 год – 952,9 тысяч рублей  2019 год – 2 757,1 тысяч рублей  2020 год – 0,0 тысяч рублей  2021 год – 478,0 тысяч рублей  2022 год – 16 624,5 тысяч рублей  2023 год – 21 273,5 тысяч рублей  2024 год – 0,0 тысяч рублей  2025 год – 0,0 тысяч рублей  2026 год – 0,0 тысяч рублей  2027 год – 0,0 тысяч рублей |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | http://краснотурьинск-адм.рф/ |

1.3. Изложить приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению).

1.4. Изложить приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск» в новой редакции (приложение № 2   
к настоящему постановлению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск   
А.В. Катаева.

**Глава городского округа А.Ю. Устинов**

**Приложение № 1**  
к постановлению Администрации   
городского округа Краснотурьинск   
от 19.03.2024 № 19.03.2024   
«О внесении изменений в муниципальную

программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды

в городском округе Краснотурьинск», утвержденнуюпостановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130»

**Приложение № 1**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в городском округе Краснотурьинск»

**Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | № цели, задачи, целевого показа-теля | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя реализации  муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | Источник значения показателей |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | | 2023 год | 2024 год | | | 2025 год | | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | | 12 | | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 1. | **Программа «Формирование современной городской среды»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1. | Цель 1. Создание комфортной городской среды в городском округе Краснотурьинск. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.1. | Задача 1. Обеспечение комплексного благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.1.1.1. | Целевой показатель 1  Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов городского округа Краснотурьинск | единиц | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 5 | 1.1.2. | Задача 2. Обеспечение комплексного благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования городского округа Краснотурьинск (парки, скверы, пешеходные зоны, бульвары, аллеи, набережные) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1.1.2.1. | Целевой показатель 1  Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Краснотурьинск | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 7 | 1.1.3. | Задача 3. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 1.1.3.1. | Целевой показатель 1  Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единиц | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 9 | 1.1.4. | Задача 4. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий в городском округе Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1.1.4.1. | Целевой показатель 1  Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проценты | 0 | 10,2 | 12 | 15 | 20 | | 25 | | 30 | | 0 | 0 | | 0 | паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск на» |
| 11 | 1.1.5. | Задача 5. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий городского округа Краснотурьинск | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 1.1.5.1. | Целевой показатель 1  Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации | показатель | 195 | 197 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 13 | 1.1.5.2. | Целевой показатель 2  Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | показатель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 14 | 1.1.5.3. | Целевой показатель 3  Индекс качества городской среды | баллы |  | 172 | 179 | 186 | 195 | 203 | | 212 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |
| 15 | 1.1.6. | Задача 6. Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1.1.6.1. | Количество не восстановленных воинских захоронений | единиц |  |  |  |  |  | 7 | | 7 | | 0 | | | 0 | 0 | постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области» |

**Приложение № 2**  
к постановлению Администрации   
городского округа Краснотурьинск   
от 19.03.2024 № 01-01/210  
«О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Краснотурьинск «Формирование современной городской среды   
в городском округе Краснотурьинск», утвержденнуюпостановлением Администрации городского

округа Краснотурьинск от 29.09.2017 № 1130»

**Приложение № 2**

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды, в городском округе Краснотурьинск»

**План мероприятий**

**по выполнению муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды в городском округе Краснотурьинск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № стро-ки | Наименование мероприятия, источник расходов на финансирование | Всего | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тысяч рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | Номер строки целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | | | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | 11 | 12 | 13 | | 14 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе | 628 481,2 | 60  887,8 | 85 008,8 | 31   527,2 | | | | | 47   160,3 | 155 398,8 | 105 612,7 | 57 154,4 | | | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | |  |
| 1. | федеральный бюджет | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 2. | областной бюджет | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | 22  161,2 | | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | 29 208,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 3. | в том числе субсидии местным бюджетам | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | 22  161,2 | | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | 29 208,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 4. | местный бюджет | 226 763,5 | 7 673,5 | 4 245,4 | 9 366,0 | | | | | 5 670,3 | 25 202,9 | 60 999,5 | 27 874,7 | | | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | |  |
| 5. | внебюджетные источники | 42 086,0 | 952,9 | 2 757,1 | 0,0 | | | | | 478,0 | 16 624,5 | 21 273,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 6. | Капитальные вложения | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | | | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 7. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 8. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 9. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 10. | местный бюджет | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | 274,0 | | | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 11. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 12. | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 13. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 14. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 15. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 16. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 17. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 18. | Прочие нужды | 627 476,2 | 60  887,8 | 85 008,8 | 31  253,2 | | | | | 47  160,3 | 154 667,8 | 105 612,7 | 57 154,4 | | | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | |  |
| 19. | федеральный бюджет | 71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71,5 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 20. | областной бюджет | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | 22  161,2 | | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | 29 208,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 21. | в том числе субсидии местным бюджетам | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | 22  161,2 | | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | 29 208,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 22. | местный бюджет | 225 758,5 | 7 673,5 | 4 245,4 | 9 092,0 | | | | | 5 670,3 | 24 471,9 | 60 999,5 | 27 874,7 | | | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | |  |
| 23. | внебюджетные источники | 42 086,0 | 952,9 | 2 757,1 | 0,0 | | | | | 478,0 | 16 624,5 | 21 273,5 | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 24. | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 26. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 27. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 28. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 29. | местный бюджет | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 30. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 31. | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, всего, в том числе | 1005,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 33. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 34. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 35. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 36. | местный бюджет | 1 005,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 37. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 38. | **Мероприятие 3.** Выполнение проектных работ  для благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | 274,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.2.1. |
| 39. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 40. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 41. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 42. | местный бюджет | 274,0 | 0,0 | 0,0 | | | 274,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 43. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 44. | **Мероприятие 6.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 731,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1.1.2.1. |
| 45. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 46. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 47. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 48. | местный бюджет | 731,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 731,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 49. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 50. | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 52. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 53. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 54. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 55. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 56. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | |  |
| 57. | 2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | Всего по направлению «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы», в том числе | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 59. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 60. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 61. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 62. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 63. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 64. | 3. Прочие нужды | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе | 627 476,2 | 60 887,8 | 85 008,8 | | 31  253,2 | | | | 47  160,3 | 154 667,8 | 105 612,7 | | | 57 154,4 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 66. | федеральный бюджет | 71,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 71,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 67. | областной бюджет | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | | | 29 208,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 68. | в том числе субсидии местным бюджетам | 359 560,2 | 52 261,4 | 78 006,3 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | | | 29 208,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 69. | местный бюджет | 225 758,5 | 7 673,5 | 4 245,4 | | 9 092,0 | | | | 5 670,3 | 24 471,9 | 60 999,5 | | | 27 874,7 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 70. | внебюджетные источники | 42 086,0 | 952,9 | 2 757,1 | | 0,0 | | | | 478,0 | 16 624,5 | 21 273,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 71. | **Мероприятие 2.** Разработка проектной документации и осуществление технических мероприятий на объекты строительства, реконструкции дворовых территорий многоквартирных жилых домов | 952,9 | 952,9 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1. | |
| 72. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 73. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 74. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 75. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 76. | внебюджетные источники | 952,9 | 952,9 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 77. | **Мероприятие 3.** Выполнение проектных работ и осуществление технических мероприятий на объекты благоустройства наиболее посещаемых территорий общего пользования | 15 553,3 | 1 440,0 | 550,0 | | 1 728,0 | | | | 1 707,2 | 1 804,0 | 5 454,1 | | | 2 870,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1. | |
| 78. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 79. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 80. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 81. | местный бюджет | 15 553,3 | 1 440,0 | 550,0 | | 1 728,0 | | | | 1 707,2 | 1 804,0 | 5 454,1 | | | 2 870,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 82. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 83. | **Мероприятие 3.1.**  Внесение изменений в проектно – сметную документацию по объекту «Благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки  Турья» | 600,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 600,000 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1. | |
| 84. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 85. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 86. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 87. | местный бюджет | 600,000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 600,000 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 88. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 89. | **Мероприятие 3.2.**  Выполнение электромонтажных работ на внеплощадочных сетях электроснабжения на объекте «Благоустройство общественной территории «Зона акватории реки Турья» | 48,000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 48,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1. | |
| 90. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 91. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 92. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 93. | местный бюджет | 48,000 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 48,000 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 94. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 95. | **Мероприятие 4.**  Формирование современной городской среды в целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на условиях софинансирования из федерального бюджета | 494 893,0 | 58 494,9 | 61 278,3 | | 29  525,2 | | | | 41  917,3 | 150 694,8 | 37 659,3 | | | 29 592,0 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 96. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 97. | областной бюджет | 339 532,7 | 52 261,4 | 58 187,0 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 98. | в том числе субсидии местным бюджетам | 339 532,7 | 52 261,4 | 58 187,0 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 113 571,4 | 23 339,7 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 99. | местный бюджет | 123 250,5 | 6 233,5 | 1 493,2 | | 7 364,0 | | | | 837,1 | 20 498,9 | 500,6 | | | 592,0 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 100. | внебюджетные источники | 32 109,8 | 0,0 | 1 598,1 | | 0,0 | | | | 68,2 | 16 624,5 | 13 819,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 101. | **Мероприятие 4.1.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 321 537,6 | 57 711,4 | 29 276,3 | | 29  525,2 | | | | 41  917,3 | 24 943,9 | 23 840,3 | | | 29 592,0 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | 1.1.2.1. | |
| 102. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 103. | областной бюджет | 220 902,1 | 52 261,4 | 28 682,8 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 24 445,0 | 23 339,7 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 104. | в том числе субсидии местным бюджетам | 220 902,1 | 52 261,4 | 28 682,8 | | 22  161,2 | | | | 41  012,0 | 24 445,0 | 23 339,7 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 105. | местный бюджет | 100 567,3 | 5 450,0 | 593,5 | | 7 364,0 | | | | 837,1 | 498,9 | 500,6 | | | 592,00 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 106. | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 107. | благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования – реконструкция набережной реки Турья по улице Серова | 57 711,4 | 57 711,4 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.1 | |
| 108. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 109. | областной бюджет | 52 261,4 | 52 261,4 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 110. | в том числе субсидии местным бюджетам | 52 261,4 | 52 261,4 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 111. | местный бюджет | 5 450,0 | 5 450,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 112. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 113. | комплексное благоустройство зоны отдыха реки Турья города Краснотурьинска | 58 801,5 | 0,0 | 29 276,3 | | 29  525,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.1 | |
| 114. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 115. | областной бюджет | 50 844,0 | 0,0 | 28 682,8 | | 22  161,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 116. | в том числе субсидии местным бюджетам | 50 844,0 | 0,0 | 28 682,8 | | 22  161,2 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 117. | местный бюджет | 7 957,5 | 0,0 | 593,5 | | 7 364,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 118. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 119. | комплексное благоустройство «Тихомировского парка» | 90 701,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 41  917,3 | 24 943,9 | 23 840,3 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 | |
| 120. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 121. | областной бюджет | 88 796,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 41 012,0 | 24 445,0 | 23 339,7 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 122. | в том числе субсидии местным бюджетам | 88 796,7 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 41  012,0 | 24 445,0 | 23 339,7 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 123. | местный бюджет | 1 836,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 837,1 | 498,9 | 500,6 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 124. | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 125. | в том числе цифровизация  городского хозяйства | 69,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 69,6 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 126. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 127. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 128. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 129. | местный бюджет | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 1,4 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 130. | внебюджетные источники | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 68,2 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 131. | комплексное благоустройство Парка культуры и отдыха, улица Зои Космодемьянской | 115 323,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 29 592,0 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 | |
| 132. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 133. | областной бюджет | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 134. | в том числе субсидии местным бюджетам | 29 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 29 000,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 135. | местный бюджет | 86 323,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 592,0 | | 42 865,6 | 42 865,6 | 0,0 |  | |
| 136. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 137. | комплексное благоустройство территории в районе детского клуба «Рябинушка» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1., 1.1.5.3 | |
| 138. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 139. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 140. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 141. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 142. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 143. | комплексное благоустройство территории «Центральная часть поселка Рудничный» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.2.1. | |
| 144. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 145. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 146. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 147. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 148. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 149. | **Мероприятие 4.2.**  Комплексное благоустройство дворовых территорий городского округа Краснотурьинск | 32 785,5 | 783,5 | 32 002,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 | |
| 150. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 151. | областной бюджет | 29 504,2 | 0,0 | 29 504,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 152. | в том числе субсидии местным бюджетам | 29 504,2 | 0,0 | 29 504,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 153. | местный бюджет | 1 683,2 | 783,5 | 899,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 154. | внебюджетные источники | 1 598,1 | 0,0 | 1 598,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 155. | освещение дворовых территорий: город Краснотурьинск, улица Радищева, 2; улица Попова, 16 - 18; улица Попова – Фурманова – Чапаева, улица Ленина, 51 - 53 | 783,5 | 783,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 | |
| 156. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 157. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 158. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 159. | местный бюджет | 783,5 | 783,5 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 160. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 161. | город Краснотурьинск, улица Попова, 4 - Серова, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 - Чайковского, 3, 7 - Карла Маркса, 33, 37, 39 | 22 296,1 | 0,0 | 22 296,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 | |
| 162. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 163. | областной бюджет | 20 470,5 | 0,0 | 20 470,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 164. | в том числе субсидии местным бюджетам | 20 470,5 | 0,0 | 20 470,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 165. | местный бюджет | 712,8 | 0,0 | 712,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 166. | внебюджетные источники | 1 112,8 | 0,0 | 1 112,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 167. | город Краснотурьинск, улица Карпинского, 51, 53, 55, 57, 59 - Фурманова, 48 | 9 705,9 | 0,0 | 9 705,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 | |
| 168. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 169. | областной бюджет | 9 033,7 | 0,0 | 9 033,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 170. | в том числе субсидии местным бюджетам | 9 033,7 | 0,0 | 9 033,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 171. | местный бюджет | 186,9 | 0,0 | 186,9 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 172. | внебюджетные источники | 485,3 | 0,0 | 485,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 173. | город Краснотурьинск, улица Рюмина, 19-20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.3 | |
| 174. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 175. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 176. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 177. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 178. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 179. | город Краснотурьинск, улица Молодежная, 7-9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.3 | |
| 180. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 181. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 182. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 183. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 184. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 185. | **Мероприятие 4.3.**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 111 443,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 97 624,5 | 13 819,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.2.1 | |
| 186. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 187. | областной бюджет | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 188. | в том числе субсидии местным бюджетам | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 189. | местный бюджет | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1 000,00 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 190. | внебюджетные источники | 30 443,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 16 624,5 | 13 819,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 191. | благоустройство общественной территории «Зона акватории реки Турья» | 111 443,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 97 624,5 | 13 819,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.2.1 | |
| 192. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 193. | областной бюджет | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 194. | в том числе субсидии местным бюджетам | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 195. | местный бюджет | 1 000,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1 000,00 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 196. | внебюджетные источники | 30 443,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 16 624,5 | 13 819,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 197. | **Мероприятие 4.4.**  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 9 126,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 9 126,4 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.2.1 | |
| 198. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 199. | областной бюджет | 9 126,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 9 126,4 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 200. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 201. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 202. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 203. | **Мероприятие 5.**  Реализация мероприятий по замене лифтов в многоквартирных домах, софинансирование из бюджета городского округа | 23 180,5 | 0,0 | 23 180,5 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 204. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 205. | областной бюджет | 19 819,3 | 0,0 | 19 819,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 206. | в том числе субсидии местным бюджетам | 19 819,3 | 0,0 | 19 819,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 207. | местный бюджет | 2 202,2 | 0,0 | 2 202,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 208. | внебюджетные источники | 1 159,0 | 0,0 | 1 159,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 209. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 80  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 210. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 211. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 212. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 213. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 214. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 215. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 88  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 216. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 217. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 218. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 219. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 220. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 221. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 92  (подъезд № 2) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 222. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 223. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 224. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 225. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 226. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 227. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 92  (подъезд № 3) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 228. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 229. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 230. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 231. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 232. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 233. | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 1) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 234. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 235. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 236. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 237. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 238. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 239. | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 4) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 240. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 241. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 242. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 243. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 244. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 245. | город Краснотурьинск, улица Клубная, 15 (подъезд № 5) | 2 168,1 | 0,0 | 2 168,1 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 246. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 247. | областной бюджет | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 248. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,7 | 0,0 | 1 853,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 249. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 250. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 251. | город Краснотурьинск, улица Рюмина, 29  (подъезд № 3) | 2 168,2 | 0,0 | 2 168,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 252. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 253. | областной бюджет | 1 853,8 | 0,0 | 1 853,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 254. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 853,8 | 0,0 | 1 853,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 255. | местный бюджет | 206,0 | 0,0 | 206,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 256. | внебюджетные источники | 108,4 | 0,0 | 108,4 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 257. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 90  (подъезд № 3) | 1 945,2 | 0,0 | 1 945,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 258. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 259. | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 260. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 261. | местный бюджет | 184,7 | 0,0 | 184,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 262. | внебюджетные источники | 97,3 | 0,0 | 97,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 263. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 94  (подъезд № 1) | 1 945,2 | 0,0 | 1 945,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 264. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 265. | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 266. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 267. | местный бюджет | 184,7 | 0,0 | 184,7 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 268. | внебюджетные источники | 97,3 | 0,0 | 97,3 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 269. | город Краснотурьинск, улица Ленина, 94  (подъезд № 2) | 1 945,2 | 0,0 | 1 945,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 270. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 271. | областной бюджет | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 272. | в том числе субсидии местным бюджетам | 1 663,2 | 0,0 | 1 663,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 273. | местный бюджет | 184,8 | 0,0 | 184,8 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 274. | внебюджетные источники | 97,2 | 0,0 | 97,2 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 275. | город Краснотурьинск, улица Микова, 53 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.3.1. | |
| 276. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 277. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 278. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 279. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 280. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 281. | **Мероприятие 7.**  Благоустройство наиболее посещаемых территорий общего пользования | 5 704,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 3 535,8 | 2 169,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.1. | |
| 282. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 283. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 284. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 285. | местный бюджет | 5 295,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 3 126,0 | 2 169,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 286. | внебюджетные источники | 409,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 409,8 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 287. | **Мероприятие 7.1.**  Выполнение электромонтажных работ на внеплощадочных сетях электроснабжения на объекте: «Благоустройство общественной территории «Зона акватории реки Турья» | 1 371,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1 371,5 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2.1.1.1. | |
| 288. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 289. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 290. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 291. | местный бюджет | 1 371,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 1 371,5 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 292. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 293. | **Мероприятие 8.**  Благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки Турья» | 65 396,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 51 665,0 | | | 13 731,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.2.1 | |
| 294. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 295. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 296. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 00,0 | 0,0 |  | |
| 297. | местный бюджет | 65 396,6 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 51 665,0 | | | 13 731,6 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 298. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 299. | **Мероприятие 9.**  Субсидия обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Коммунальный стандарт» в целях возмещения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Попова, д. 71 | 3 379,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 3 379,8 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.1.1., 1.1.5.1 | |
| 300. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 301. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 302. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 303. | местный бюджет | 3 379,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 3 379,8 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 304. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 305. | **Мероприятие 10.**  Целевое благотворительное пожертвование от благотворительной организации Фонд «Центр социальных программ» на оплату части затрат на выполнение работ по устройству основания из скального грунта под покрытия дорожек, площадок, тротуаров по объекту: «Благоустройство общественной территории «Зона  Акватории реки Турья в г. Краснотурьинске», всего, из них | 7 454,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 7 454,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.5.2., 1.1.5.3., 1.1.2.1 | |
| 306. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 307. | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 308. | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 309. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 310. | внебюджетные источники | 7 454,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 7 454,5 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 311. | **Мероприятие 11.**  Восстановление воинских захоронений на условиях софинансирования из федерального бюджета, всего,  из них | 310,8 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 310,8 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1.1.6.1. | |
| 312. | федеральный бюджет | 71,5 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 71,5 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 313. | областной бюджет | 208,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 208,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 314. | в том числе субсидии местным бюджетам | 208,2 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 208,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 315. | местный бюджет | 31,1 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 31,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 316. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 317 | **Мероприятие 12.**  Содержание общественных территорий: набережной реки Турья по улице Серова, зоны отдыха реки Турья, «Зона акватории реки Турья», из них | 7 850,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 850,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 318 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 319 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 320 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 321 | местный бюджет | 7 850,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 7 850,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 322 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 323 | **Мероприятие 13.**  Содержание общественной территории объекта «Комплексное благоустройство Тихомировского парка», из них | 2 800,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 800,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 324 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 325 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 326 | в том числе субсидии местным бюджетам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 327 | местный бюджет | 2 800,00 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2 800,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 328 | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |